## Jadwal Induk PMO (6 Bulan)
PT KERETA API LOGISTIK • ESG REPORTING & ASSURANCE PMO MASTER TIMELINE
Peta Jalan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keberlanjutan FY2024 & Pengisian Portal S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)
WBS ID | Fase Kerja | Aktivitas Terperinci | Lead PIC & Divisi Terkait | Target Mulai | Tenggat Waktu | Durasi | Status | Matriks Ketergantungan Data & Mitigasi PMO
1.1 | Fase 1: Inisiasi & Penyelarasan | Kickoff Gugus Tugas ESG Lintas 11 Divisi & Pemetaan Kriteria S&P CSA TRA | Dyfany Aurariel (PMO) & Sekper | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 11 hari | Selesai | SK Direksi pembentukan Gugus Tugas; penyelarasan ekspektasi konsultan eksternal.
1.2 | Fase 1: Inisiasi & Penyelarasan | Distribusi Master Form Pengumpulan Data & Sosialisasi Indikator GRI/POJK 51 | Dyfany Aurariel & Konsultan | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 12 hari | Selesai | Workshop teknis bagi 22 PIC divisi dan 5 kantor regional.
2.1 | Fase 2: Pemanenan Bukti (Harvesting) | Pengumpulan Bukti Emisi Bahan Bakar Traksi Kereta & Pemakaian Listrik Depo | Divisi Operasi & Divisi Umum | 01/11/2024 | 20/11/2024 | 15 hari | Selesai | Input data solar B35 dan tagihan PLN 14 depo logistik.
2.2 | Fase 2: Pemanenan Bukti (Harvesting) | Audit Petik Data K3, Jam Kerja Selamat, dan Sertifikasi Ketenagakerjaan | Divisi SHE & Divisi SDM | 10/11/2024 | 30/11/2024 | 15 hari | Selesai | Terdeteksi keterlambatan input logbook SHE; PMO menjadwalkan audit meja mingguan.
3.1 | Fase 3: Mitigasi Gap & Rekonsiliasi | Rekonsiliasi Sekunder Data Hilang SHE via Faktur Pembelian Solar Pengadaan | Dyfany Aurariel & Div. Pengadaan | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 11 hari | Selesai | Tindakan mitigasi PMO: mengganti data lapangan yang hilang dengan invoice resmi teraudit akuntansi.
3.2 | Fase 3: Mitigasi Gap & Rekonsiliasi | Pemodelan Spasial Risiko Banjir DAS Pabelan & Integrasi Rekomendasi TCFD | Dyfany Aurariel, S.Si. | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 12 hari | Selesai | Analisis GIS 360 poligon DAS Pabelan; identifikasi 4 titik mitigasi jalur logistik Jawa Tengah.
3.3 | Fase 3: Mitigasi Gap & Rekonsiliasi | Pengambilan Salinan Legalisir Uji Lab Air Limbah IPAL dari Pihak Ketiga KAN | PMO ESG & Divisi SHE | 15/12/2024 | 28/12/2024 | 10 hari | Selesai | Penerbitan ulang surat hasil uji kualitas air limbah dari laboratorium independen rekanan.
4.1 | Fase 4: Penulisan Draf Bab SR | Penyusunan Draf Bab Lingkungan (GRI 302, 305, TCFD, Double Materiality) | Dyfany Aurariel (Lead Writer) | 02/01/2025 | 20/01/2025 | 15 hari | Selesai | Penulisan narasi kinerja dekarbonisasi kereta barang, tabel emisi, dan rasio modal shift.
4.2 | Fase 4: Penulisan Draf Bab SR | Penyusunan Draf Bab Sosial (K3, Ketenagakerjaan) & Tata Kelola (SMAP 37001) | PMO ESG & Konsultan | 10/01/2025 | 31/01/2025 | 16 hari | Selesai | Integrasi data demografi, pelatihan karyawan, dan sistem pelaporan whistleblowing.
5.1 | Fase 5: Verifikasi Konsultan & Direksi | Reviu Kualitas Dokumen Maker-Checker & Audit Trail Bersama Konsultan ESG | Konsultan & Dyfany Aurariel | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 11 hari | Sedang Berjalan | Validasi kesesuaian format bukti pengungkapan terhadap metodologi scoring S&P CSA TRA.
5.2 | Fase 5: Verifikasi Konsultan & Direksi | Rapat Pleno Pra-Sign Off Direksi & Evaluasi Kesiapan Audit Penjaminan | Direksi, Sekper, & PMO | 16/02/2025 | 25/02/2025 | 8 hari | Menunggu Input | Penyajian dashboard eksekutif dan persetujuan pengungkapan publik.
6.1 | Fase 6: Finalisasi & Pengunggahan CSA | Pengunggahan Bukti Dokumen Terverifikasi ke Portal S&P Global CSA FY2024 | Dyfany Aurariel & Sekper | 01/03/2025 | 15/03/2025 | 11 hari | Menunggu Input | Final check 28 kriteria CSA dan penyerahan master repository dokumen.

## Matriks Tata Kelola 11 Divisi
No | Unit Kerja / Divisi | Fungsi Utama Dalam ESG | PIC Utama | Kebutuhan Data Kunci | Tingkat Kepatuhan Pengumpulan | Protokol Eskalasi PMO
1 | Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (SHE) | Penyedia data lingkungan fisik & K3 | Manajer SHE & Staf | BBM solar depo, uji limbah IPAL, jam kerja selamat, statistik insiden | 75% (Perlu Rekonsiliasi) | Eskalasi ke Divisi Pengadaan & Keuangan untuk verifikasi sekunder faktur
2 | Divisi Operasi & Sarana | Penyedia metrik efisiensi traksi kereta | Manajer Operasi Kereta | Volume angkutan ton-km, rasio utilisasi gerbong, bahan bakar lokomotif | 95% (Tepat Waktu) | Koordinasi mingguan via PMO tracker
3 | Divisi Komersial & Pemasaran | Penyedia profil mitra & emisi Cakupan 3 | Manajer Komersial | Survei emisi vendor truk rekanan, volume alihan moda truk ke kereta | 70% (Dalam Monitoring) | Penyusunan standar formulir survei emisi terpadu
4 | Divisi Keuangan & Akuntansi | Penyedia validasi belanja modal hijau & faktur | Manajer Akuntansi | Alokasi capex lingkungan, bukti pelunasan faktur solar Pertamina | 100% (Sangat Baik) | Jalur konfirmasi utama rekonsiliasi data SHE yang tercecer
5 | Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | Penyedia data ketenagakerjaan & DEI | Manajer SDM & HC | Demografi gender, jam pelatihan pegawai, sertifikasi kompetensi | 100% (Sangat Baik) | Data langsung diekstrak dari database master HRIS
6 | Divisi Pengadaan & Logistik | Penyedia data vendor & rantai pasok | Manajer Pengadaan | Pakta integritas supplier, klausul ESG kontrak vendor, faktur BBM | 90% (Baik) | Integrasi klausul ESG mandatory pada tender 2025
7 | Divisi Teknologi Informasi (TI) | Dukungan infrastruktur data portal | Manajer TI | Arsitektur data portal ESG terpusat, pengamanan arsip digital | 85% (Baik) | Pembangunan repositori cloud ESG terpusat
8 | Divisi Legal & Tata Kelola | Penyedia dokumen kepatuhan hukum & SK | Manajer Legal | SK Gugus Tugas ESG, kepatuhan regulasi lingkungan hidup, litigasi | 100% (Sangat Baik) | Legal sign-off draf pengungkapan laporan keberlanjutan
9 | Divisi Manajemen Risiko | Penyedia profil risiko iklim korporasi | Manajer Risiko | Register risiko iklim, sertifikasi ISO 37001 SMAP | 95% (Baik) | Integrasi temuan risiko banjir DAS Pabelan ke ERM korporasi
10 | Divisi Audit Internal | Penyedia verifikasi maker-checker independen | Kepala Satuan Pengawas Intern | Pengawasan audit kepatuhan, penanganan investigasi WBS | 100% (Sangat Baik) | Uji petik sampel dokumen sebelum diserahkan ke konsultan
11 | Sekretariat Perusahaan & PMO ESG | Koordinator penyusunan & pelaporan | Dyfany Aurariel & Corporate Sec. | Konsolidasi draf SR, pemetaan S&P CSA, komunikasi konsultan | 100% (Lead Orchestrator) | Pemantauan berkala harian dan pelaporan langsung ke Direktur Utama